## Hoja1
Actividades | Responsables | TIEMPO DE DURACION
|  | MAYO | [9 empty] | JUNIO
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 2
Reunion de equipo para determinar los colaboradores del proyecto
Encuestas para la identificacion de las caracteristicas del software |  |  | Tomando en cuenta las opiniones e ideas de todos los integrantes del equipo se desarrolla la encuesta | Con los datos recolectados haciendo la encuesta se derivan los requerimientos para el desarrollo del software | Entrega de la evidencia en la plataforma territorium
Trello y Kanban |  |  | Realizacion de trello y Kanban en herramienta online: Trello.com |  |  |  | Entrega de evidencia en la plataforma territorium
Taller Identificación, Inventariado y Clasificación de procesos_Bicicletas Colbic |  | Se completo la actividad y se hizo entrega en plataforma territorium |  |  |  | Se hicieron correciones y se entrego la evidencia en la plataforma territorium
Mapa de procesos (COLBIC) | [5 empty] | Desarrollada y completada
Plantillas_Misional y estrategico (COLBIC) | [5 empty] | Desarrollada y completada
Canvas | [10 empty] | Se dio por terminada la actividad con alguno de los integrantes del grupo, apoyandonos en parte con el material de infotmacion que se nos suministro para completar este proceso
Diagrama de gant | [8 empty] | Inicio de diagrama de gant con las actividades |  |  | Entrega en territorium de evidencia-Diagrama de gant
Descripción del software y sus características funcionales y no funcionales | [10 empty] | Realizacion de la descripcion del software con aportes grupales y evidencia subida a territorium